## Sheet1
[5 empty] | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月
No | 作業項目 | 担当者 | 進捗率(%) | 予定週数 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24
実績週数
1 | 記入例 | 千代 | 100% | 3
1
1 | 役割分担 | 松尾 | 100% | 1
1
2 | フレームワークの使い方 | 松尾 | 100% | 1
1
4 | ゲームフィールド作成 | 松尾 | 20% | 3
1
3 | 王にフィールド作成を引き継ぎ
4 | プレイヤー色選択 | 松尾 | 100% | 1
1
5 | 別プレイヤークラス作成 | 松尾 | 100% | 1
1
6 | ゲームとチャット結合テスト | 全員 |  | 1
1